附件

昌江县基本公共文化服务保障实施标准及任务分解表

（2017年-2020年）

一、项目与内容

| 项目 | 内容 | 标准 | 责任分解 | 责任 领导 | 牵头 责任人 | 2017年目标 | 2018年目标 | 2019年目标 | 2020年目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基 本 服 务 项 目 基 本 服 务 项 目 | 读 书 看 报 读 书 看 报 | 1.公共图书馆（室）、乡镇综合文化站、行政村（社区）综合文化活动中心、农家书屋等免费提供图书、报刊借阅服务。 | 牵头单位：县旅文局 责任单位：各乡镇、县图书馆 | 王吉强 | 各乡镇宣传委员、图书馆馆长 | 县图书馆、各镇文化站、70%行政村综合文化活动中心和农家书屋免费提供图书、报刊借阅。 | 县图书馆、各镇文化站、80%行政村综合文化活动中心和农家书屋免费提供图书、报刊借阅。 | 县图书馆、各镇文化站、90%行政村综合文化活动中心和农家书屋免费提供图书、报刊借阅。 | 县图书馆、各镇文化站、100%行政村综合文化活动中心和农家书屋免费提供图书、报刊借阅。 |
|  |  | 2.县级公共图书馆人均藏书（含电子图书）达1 册，人均年新增图书0.06册，年开展流动图书服务不少于12次；县图书馆和各乡镇综合文化站实现图书通借通还。 | 牵头单位：县旅文局 责任单位：县图书馆 | 王吉强 | 郭玉光 | 县图书馆人均藏书达0.7册，人均年新增图书0.03册，年开展流动图书服务6次。 | 县图书馆人均藏书达0.8册，人均年新增图书0.04册，年开展流动图书服务8次。 | 县图书馆人均藏书达0.9册，人均年新增图书0.05册，年开展流动图书服务10次。 | 县图书馆人均藏书达1册，人均年新增图书0.06册，年开展流动图书服务12次；图书馆与8个乡镇综合文化站实现图书通借通还。 |
|  |  | 3.行政村（社区）综合文化服务中心（含农家书屋）基本配备的图书不少于1200种1500册、报纸期刊不少于10种、音像制品和电子出版物不少于100种（张），年新增图书不少于60种。 | 牵头单位：县委宣传部 责任单位：各乡镇 | 邱昌益 | 各乡镇文化宣传委员 | 50%行政村综合文化服务中心（含农家书屋）配备图书1200种1500册、报刊10种、音像制品和电子出版物100种；年新增图书60种达标率100%。 | 80%行政村综合文化服务中心（含农家书屋）配备图书1200种1500册、报刊10种、音像制品和电子出版物100种；年新增图书60种达标率100%。 | 90%行政村综合文化服务中心（含农家书屋）配备图书1200种1500册、报刊10种、音像制品和电子出版物100种；年新增图书60种达标率100%。 | 100%行政村综合文化服务中心（含农家书屋）配备图书1200种1500册、报刊10种、音像制品和电子出版物100种；年新增图书60种达标率100%。 |
|  |  | 4.县政府每年举办的全民阅读活动不少于2次；各乡镇政府每年举办的全民阅读活动不少于2次。 | 牵头单位：县委宣传部 责任单位：县旅文局、各乡镇、县图书馆 | 陈有强 | 王吉强 各乡镇宣传委员 郭玉光 | 举办全县性的全民阅读活动2次；各乡镇举办全民阅读活动2次。 | 举办全县性的全民阅读活动2次；各乡镇举办全民阅读活动2次。 | 举办全县性的全民阅读活动2次；各乡镇举办全民阅读活动2次。 | 举办全县性的全民阅读活动2次；各乡镇举办全民阅读活动2次。 |
|  |  | 5.在城镇主要街道、公共场所、居民小区等人流密集地点设置阅报栏或电子阅报屏，提供时政、三农、科普、文化、生活等方面的信息服务，适时更新。 | 牵头单位：县委宣传部 责任单位：县旅文局、县农业农村局、县科协、各乡镇、县新闻办 | 陈有强 | 王吉强 吉承臣 林长青 各乡镇宣传委员 李德乾 | 在城镇主要街道、公共场所、居民小区等人流密集地点新增阅报栏或电子阅报屏2个，提供时政、三农、科普、文化、生活等方面的信息服务，适时更新。 | 在城镇主要街道、公共场所、居民小区等人流密集地点新增阅报栏或电子阅报屏4个，提供时政、三农、科普、文化、生活等方面的信息服务，适时更新。 | 在城镇主要街道、公共场所、居民小区等人流密集地点新增阅报栏或电子阅报屏6个，提供时政、三农、科普、文化、生活等方面的信息服务，适时更新。 | 在城镇主要街道、公共场所、居民小区等人流密集地点新增阅报栏或电子阅报屏8个，提供时政、三农、科普、文化、生活等方面的信息服务，适时更新。 |
| 基 本 服 务 项 目 基 本 服 务 项 目 基 本 服 务 项 目 | 广 播 影 视 广 播 影 视 | 6.为农村居民提供日常广播和应急广播服务，实现广播“村村通”。 | 牵头单位：县旅文局 责任单位：各乡镇 | 王吉强 | 李卫谦 | 为全县各乡镇提供日常广播和应急广播服务，完成率达10%以上。 | 为全县各乡镇提供日常广播和应急广播服务，完成率达20%以上。 | 为全县各乡镇提供日常广播和应急广播服务，完成率达30%以上。 | 为全县各乡镇提供日常广播和应急广播服务，完成率达60%以上。 |
|  |  | 7.通过直播卫星免费提供不少于17套广播节目，通过无线模拟免费提供不少于6套广播节目，通过数字音频免费提供不少于15套广播节目。 | 牵头单位：县旅文局 责任单位：县广播电视台 | 王吉强 | 罗东 李卫谦 | 通过直播卫星免费提供不少于17套广播节目.通过无线模拟免费提供2套广播节目，数字音频提供1套广播节目 | 通过直播卫星免费提供不少于30套广播节目.通过无线模拟免费提供3套广播节目，数字音频提供1套广播节目 | 通过直播卫星免费提供不少于45套广播节目.通过无线模拟免费提供3套广播节目，数字音频提供1套广播节目 | 通过卫星免费提供不少于45套广播节目，通过无线模拟免费提供不少于6套广播节目，通过数字音频免费提供不少于15套广播。 |
|  |  | 8.通过直播卫星免费提供25套电视节目，通过地面数字电视免费提供不少于15套电视节目，未完成无线数字化转换的地区，免费提供不少于5套电视节目。 | 牵头单位：县旅文局 责任单位：县广播电视台 | 王吉强 | 罗东 李卫谦 | 通过直播卫星免费提供25套电视节目，通过地面数字电视提供不少于15套节目。 | 通过直播卫星免费提供40套电视节目，通过地面数字电视提供16套节目。 | 通过直播卫星免费提供50套电视节目，通过地面数字电视提供17套节目。 | 继续通过卫星免费提供50套电视节目，通过地面数字电视提供17套节目。 |
|  |  | 9.每个行政村每月免费观看1场数字电影，其中每年国产新片（院线上映不超过2年）比例不少于1/3。 | 牵头单位：县旅文局 责任单位：各乡镇 | 王吉强 | 李兰 | 每个行政村每月免费观看1场数字电影，其中每年国产新片（院线上映不超过2年）比例不少于1/3。 | 每个行政村每月免费观看1场数字电影，其中每年国产新片（院线上映不超过2年）比例不少于1/3。 | 每个行政村每月免费观看1场数字电影，其中每年国产新片（院线上映不超过2年）比例不少于1/3。 | 每个行政村每月免费观看1场数字电影，其中每年国产新片（院线上映不超过2年）比例不少于1/3。 |
|  |  | 10.免费为中小学生每学期提供2部爱国主义教育影片。县级以上影院在国际盲人节时为盲人免费组织一场电影。 | 牵头单位：县旅文局 责任单位：县教育局、县残联 | 王吉强 | 陈朝强 文海燕 | 免费为全县各中小学校学生每学期提供2部爱国主义教育影片。 | 免费为全县各中小学校学生每学期提供2部爱国主义教育影片。 | 免费为全县各中小学校学生每学期提供2部爱国主义教育影片。县级以上影院在国际盲人节时为盲人免费组织一场电影。 | 免费为全县各中小学校学生每学期提供2部爱国主义教育影片。县级以上影院在国际盲人节时为盲人免费组织一场电影。 |
|  |  | 11.由县歌舞团每年常态化为农村免费送文化惠民下乡演出不少于20场次. | 牵头单位：县旅文局 责任单位：县歌舞团 | 王吉强 | 李兰 | 开展文化惠民下乡演出不少于20场。 | 开展文化惠民下乡演出不少于25场。 | 开展文化惠民下乡演出不少于30场。 | 开展文化惠民下乡演出不少于40场。 |
|  | 艺 术 鉴 赏 设 施 开 放 | 12.县文化馆年均下基层演出不少于15场次，每年举办以非遗保护为主题的宣传展示活动不少于5次。 | 牵头单位：县旅文局 责任单位：各乡镇、县文化馆 | 王吉强 | 各乡镇宣传委员 孙如强 | 县文化馆下基层演出10场，举办非遗宣传展示活动3次。 | 县文化馆下基层演出13场，举办非遗宣传展示活动4次。 | 县文化馆下基层演出15场，举办非遗宣传展示活动5次。 | 县文化馆下基层演出20场，举办非遗宣传展示活动6次。 |
|  |  | 13.县博物馆常年设有1项以上基本陈列，每年举办专题展览不少于2次。 | 牵头单位：县旅文局 责任单位：县博物馆 | 王吉强 | 李兰 林理新 | 县博物馆常设基本陈列1项，举办专题展览2次。 | 县博物馆常设基本陈列1项，举办专题展览2次。 | 县博物馆常设基本陈列1项，举办专题展览2次。 | 县博物馆常设基本陈列1项，举办专题展览2次。 |
|  |  | 14.乡镇综合文化站设有文艺成果展览展示场地，行政村（社区）综合文化服务中心（文化室）设有文艺成果展示栏。 | 牵头单位：县旅文局 责任单位：各乡镇 | 王吉强 | 各乡镇宣传委员 | 8个乡镇综合文化站设有文艺成果展览展示场地，60%行政村（社区）综合文化服务中心（文化室）设有文艺成果展示栏。 | 8个乡镇综合文化站设有文艺成果展览展示场地，80%行政村（社区）综合文化服务中心（文化室）设有文艺成果展示栏。 | 8个乡镇综合文化站设有文艺成果展览展示场地，90%行政村（社区）综合文化服务中心（文化室）设有文艺成果展示栏。 | 8个乡镇综合文化站设有文艺成果展览展示场地，100%行政村（社区）综合文化服务中心（文化室）设有文艺成果展示栏。 |
|  |  | 15.县图书馆、县文化馆、县博物馆、各乡镇综合文化站、行政村（社区）综合文化服务中心（文化室）、农家书屋、公共体育馆、健身路径等公共文化设施免费开放，基本服务项目健全，错时开放时间不少于总开放时间的三分之一，方便城乡居民参加文体活动。城乡居民依托行政村（社区）综合文化服务中心、文体广场、公园、健身路径等公共文化设施就近方便参加各类文体活动。 | 牵头单位：县旅文局 责任单位：各乡镇、县图书馆、县文化馆、县博物馆 | 王吉强 | 李兰、 李卫谦、 各乡镇宣传委员 | 县图书馆、县文化馆、县博物馆、各乡镇综合文化站、行政村（社区）综合文化服务中心（文化室）、农家书屋、公共体育馆、健身路径等公共文化设施免费开放，基本服务项目健全，错时开放时间不少于总开放时间的三分之一。 | 县图书馆、县文化馆、县博物馆、各乡镇综合文化站、行政村（社区）综合文化服务中心（文化室）、农家书屋、公共体育馆、健身路径等公共文化设施免费开放，基本服务项目健全，错时开放时间不少于总开放时间的三分之一。 | 县图书馆、县文化馆、县博物馆、各乡镇综合文化站、行政村（社区）综合文化服务中心（文化室）、农家书屋、公共体育馆、健身路径等公共文化设施免费开放，基本服务项目健全，错时开放时间不少于总开放时间的三分之一。 | 县图书馆、县文化馆、县博物馆、各乡镇综合文化站、行政村（社区）综合文化服务中心（文化室）、农家书屋、公共体育馆、健身路径等公共文化设施免费开放，基本服务项目健全，错时开放时间不少于总开放时间的三分之一。 |
|  |  | 16.每年举办全县性群众文体活动、赛事不少于15场次。 | 牵头单位：县旅文局 责任单位：县文化馆 | 王吉强 | 李卫谦 李兰 孙如强 | 举办全县性群众文体活动、赛事不少于15场次。 | 举办全县性群众文体活动、赛事不少于16场次。 | 举办全县性群众文体活动、赛事不少于17场次。 | 举办全县性群众文体活动、赛事不少于18场次。 |
| 基 本 服 务 项 目 | 文化馆硬件设施 | 17、县级以上在辖区内设立文化馆，服务人口为20万～50万的设置中型馆，建筑面积不低于4000平方米，室外活动场地不低于900平方米。 | 牵头单位：县旅文局 责任单位：县城投公司、县文化馆 | 王吉强 | 李兰 林书文 孙如强 | 撰写建设县文化馆建筑面积不低于4000平方米，室外活动场地不低于900平方米的计划。 | 撰写建设县文化馆建筑面积不低于4000平方米，室外活动场地不低于900平方米的实施方案。 | 完成县文化馆建筑面积不低于4000平方米，室外活动场地不低于900平方米建设任务的前期工作。 | 基本完成县文化馆建筑面积不低于4000平方米，室外活动场地不低于900平方米的建设任务。 |
|  | 公共图书馆 | 18、县级以上在辖区内设立图书馆，服务人口为20万～50万的设置中型馆，建筑面积不低于4500平方米. | 牵头单位：县旅文局 责任单位：县城投公司、县图书馆 | 王吉强 | 李兰 林书文 郭玉光 | 撰写建设县图书馆建筑面积不低于4500平方米的计划。 | 撰写建设县图书馆建筑面积不低于4500平方米的实施方案。 | 完成县图书馆建筑面积不低于4500平方米建设任务的前期工作。 | 基本完成县图书馆建筑面积不低于4500平方米的建设任务。 |
|  | 人员编制 | - 19、乡镇（街道办）社会事务服务中心在编人员中要明确1至2人专职从事综合文化站工作，规模较大的乡镇适当增加。村（社区）公共文化服务中心设有由政府购买的公益文化岗位。 | 牵头单位：县旅文局 责任单位：县财政局、各乡镇 | 王吉强 | 柳南雄 各乡镇书记 | - 全县20%乡镇综合文化站要明确1名专职文化站站长。 - 全县行政村文体活动室要设有由政府购买的公益文化岗位。 | - 1、全县40%乡镇综合文化站要明确1名专职文化站站长。 - 2、全县行政村文体活动室要设有由政府购买的公益文化岗位。 | - 1、全县60%乡镇综合文化站要明确1名专职文化站站长。 - 2、全县行政村文体活动室要设有由政府购买的公益文化岗位。 | - 1、全县8个乡镇综合文化站要明确1名专职文化站站长。 - 2、全县行政村文体活动室要设有由政府购买的公益文化岗位。 |
|  | 业务培训 | 20、县级以上公共文化机构从业人员每年参加脱产培训时间不少于15天，乡镇（街道）、村（社区）文化专兼职人员每年参加集中培训时间不少于5天 | 牵头单位：县旅文局 责任单位：县文化馆 | 王吉强 | 李兰 孙如强 | 县级以上公共文化机构从业人员每年参加脱产培训时间不少于10天，乡镇（街道）、村（社区）文化专兼职人员每年参加集中培训时间不少于3天 | 县级以上公共文化机构从业人员每年参加脱产培训时间不少于13天，乡镇（街道）、村（社区）文化专兼职人员每年参加集中培训时间不少于4天 | 县级以上公共文化机构从业人员每年参加脱产培训时间不少于15天，乡镇（街道）、村（社区）文化专兼职人员每年参加集中培训时间不少于5天 | 县级以上公共文化机构从业人员每年参加脱产培训时间不少于16天，乡镇（街道）、村（社区）文化专兼职人员每年参加集中培训时间不少于6天 |

二、标准实施

（一）该标准应与昌江县国民经济和社会发展“十三五”规划和各部门各单位“十三五”专项规划相互衔接。有条件的可以根据群众实际需求和财政能力，制定更高的特色标准，逐步形成既有基本共性又有特色个性的上下衔接的指标体系。

（二）该标准从2019年起开始实施，各单位根据该标准明确具体的落实措施、工作步骤和时间安排，制定具有可操作性的实务手册，确保标准实施工作科学、规范、有序开展。保障标准以县、镇为基本单位推进落实，最迟在2020年要达到该标准。

（三）县、镇按照标准科学测算所需经费，将基本公共文化服务保障资金纳入公共财政经常性支出预算，落实保障当地常住人口享有基本公共文化服务所需资金。县、镇两级政府要安排资金，面向社会力量购买公共文化服务。

（四）2019年,县政府对标准实施情况组织一次全县范围的中期督查，加强协调指导，提出工作要求。2020年组织开展全面检查，保障标准实施情况纳入县政府效能和领导干部政绩考核体系。